## Лист1
Этапы разработки проекта | Статус | Дата начала | Дата завершения | time axis 2025-05-12 to 2025-06-28
Этап 1: Подготовка к проекту
Планирование темы и функционала проекта | Закрыто | 2025-05-12 | 2025-05-16 | bar: 2025-05-12 to 2025-05-16
Написание документации | В разработке | 2025-05-19 | 2025-05-30 | bar: 2025-05-19 to 2025-05-23
Создание UML - диаграмм | В разработке | 2025-05-19 | 2025-05-30 | bar: 2025-05-19 to 2025-05-23
Этап 2: Разработка
Создание визуальной части бота | Открыто | 2025-06-02 | 2025-06-20 | bar: 2025-05-26 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-13; 2025-06-16 to 2025-06-20
Написание кода и функционала | Открыто | 2025-06-02 | 2025-06-20 | bar: 2025-05-26 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-13; 2025-06-16 to 2025-06-20
Создание базы данных и подключение API | Открыто | 2025-06-02 | 2025-06-20 | bar: 2025-05-26 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-06-06; 2025-06-09 to 2025-06-13; 2025-06-16 to 2025-06-20
Этап 3: Тестирование
Функциональное тестирование | Открыто | 2025-06-23 | 2025-06-27 | bar: 2025-06-23 to 2025-06-27
Нагрузочное тестирование | Открыто | 2025-06-23 | 2025-06-27 | bar: 2025-06-23 to 2025-06-27
Тестирование безопасности | Открыто | 2025-06-23 | 2025-06-27 | bar: 2025-06-23 to 2025-06-27
Юзабилити-тестирование | Открыто | 2025-06-23 | 2025-06-27 | bar: 2025-06-23 to 2025-06-27
Этап 4: Сдача проекта и внедрение исправлений
Сдача проекта | Открыто | 2025-06-28 | 2025-06-28 | bar: 2025-06-28
Исправление багов и недочетов чат бота | Открыто | 2025-06-28 | 2025-06-28 | bar: 2025-06-28